ACCELERATE IA 2027 : stratégie de l'événement et de sa communication

3e édition des assises nationales sur l'intelligence artificielle, dans la continuité d'IMPACT IA 2026

Ministère de la Transition Numérique et de l'Innovation Technologique. Conception et organisation : Mstudio. Version de travail du 24 octobre 2026.

Synthèse

| L'idée | En 2026, IMPACT IA a fait passer le pays « de la vision aux cas d'usage » : 77 cas d'usage prioritaires retenus et le Pacte de l'Alliance nationale pour l'IA signé. En 2027, ACCELERATE IA fait passer ces cas d'usage au déploiement, et montre ce qui tourne déjà. |
| --- | --- |
| Thème proposé | « Des cas d'usage au déploiement : accélérer l'IA au service des Ivoiriens » |
| Format | Trois jours, en septembre 2027, même ampleur qu'IMPACT IA : une journée de travail à huis clos, deux journées ouvertes avec cérémonie, panels, masterclasses et exposition. |
| Promesse au public | Venir voir des solutions qui fonctionnent, rencontrer ceux qui les financent et repartir avec un projet engagé. |
| Preuve centrale | Le « Bilan des 77 » : un état public, cas par cas, de l'avancement des cas d'usage retenus en 2026, présenté le jour de l'ouverture. |
| Communication | Une campagne en quatre temps sur 11 mois : annonce, mobilisation, montée en puissance, puis exploitation des résultats jusqu'à fin novembre 2027. |

Sommaire

Point de départ : ce qu'IMPACT IA 2026 a laissé

Positionnement d'ACCELERATE IA 2027

Objectifs et indicateurs de réussite

Les publics et ce que chacun vient chercher

Le format et le programme type

Les dispositifs signature

Identité et ton

Plan de communication : avant, pendant, après

Dispositif canal par canal

Partenaires et sponsoring

Rétroplanning

Risques et parades

Prochaines étapes

1. Point de départ : ce qu'IMPACT IA 2026 a laissé

IMPACT IA, 2e édition des assises nationales sur l'IA, s'est tenue du 9 au 11 septembre 2026 à Latrille Events (Deux Plateaux, Abidjan), sous le haut patronage du Premier Ministre Robert Beugré Mambé, sur le thème « De la vision aux cas d'usage : structurer l'IA nationale pour résoudre nos défis prioritaires ».

Ce que l'édition 2026 a produit

77 cas d'usage prioritaires identifiés dans l'administration publique, l'agriculture, la santé, l'éducation et les services aux populations.

Le Pacte de l'Alliance nationale pour l'IA, signé par le Ministère, la CGECI et la Chambre de commerce et d'industrie : données, infrastructures, formation, recherche, usage éthique.

La présentation du Plan d'accélération 2026-2028 du Ministère : 40 projets prioritaires sur sept piliers, dont cinq initiatives consacrées à l'IA.

Un format qui a fonctionné : un jour d'ateliers par secteur à huis clos, deux jours ouverts, une exposition de 600 m² (la Clinique IA), cinq ministres co-parrains.

Ce que la 3e édition doit régler

Le message du Ministère à la clôture était clair : passer aux résultats mesurables. Une 3e édition qui redécouvrirait des cas d'usage décevrait. Elle doit rendre des comptes et montrer des déploiements.

Le grand public a peu de prise sur une conférence de décideurs. Pour que l'IA « au service des Ivoiriens » se voie, il faut des preuves visibles : un agent public qui gagne du temps, un planteur qui reçoit une alerte, un centre de santé qui ne manque plus de médicaments.

Le nom change. « ACCELERATE IA » doit être présenté dès la première prise de parole comme la suite directe d'IMPACT IA, pour garder l'acquis de deux éditions.

2. Positionnement d'ACCELERATE IA 2027

La progression des trois éditions

| Édition | Année | Ce qu'elle a fait |
| --- | --- | --- |
| 1re assises nationales | 2025 | Poser la vision et la Stratégie nationale de l'IA |
| IMPACT IA | 2026 | Passer de la vision aux cas d'usage (77 retenus) |
| ACCELERATE IA | 2027 | Passer des cas d'usage au déploiement et au financement |

Le positionnement en une phrase

ACCELERATE IA est le rendez-vous où la Côte d'Ivoire montre l'IA qui fonctionne déjà chez elle et engage les moyens pour la déployer partout.

Trois partis pris

Rendre des comptes. L'événement s'ouvre sur l'état d'avancement des 77 cas d'usage. C'est ce qui le rend crédible auprès des partenaires et de la presse.

Montrer plutôt que dire. Chaque panel s'appuie sur un déploiement réel, présenté par ceux qui l'utilisent, et pas seulement par ceux qui le vendent.

Faire repartir avec un engagement. Financement, convention, recrutement, pilote : chaque participant clé quitte ACCELERATE IA avec un acte signé ou daté.

3. Objectifs et indicateurs de réussite

| Objectif | Indicateur | Cible proposée |
| --- | --- | --- |
| Rendre visible l'avancement des 77 cas d'usage | Part des cas d'usage dont l'état est publié avant l'ouverture | 100 % |
| Engager des déploiements | Conventions, pilotes ou financements annoncés pendant l'événement | 15 engagements signés |
| Mobiliser l'écosystème | Participants inscrits et présents sur les deux journées ouvertes | Au moins le niveau de 2026, chiffré avec le bilan IMPACT IA |
| Associer le secteur privé | Entreprises signataires de l'Alliance présentes avec un projet | Toutes les organisations signataires représentées |
| Faire émerger les solutions locales | Startups et laboratoires ivoiriens présents en exposition | 40 exposants, dont la moitié de structures ivoiriennes |
| Toucher le grand public | Personnes atteintes en ligne pendant la campagne | 2 millions de personnes uniques sur les réseaux du Ministère et des partenaires |
| Installer la marque | Retombées presse nationales et panafricaines | 150 articles et reportages |
| Prolonger après l'événement | Livre blanc publié et feuille de route 2028 diffusée | Publication avant le 15 octobre 2027 |

Ces cibles se fixent définitivement avec le Ministère, une fois connus les chiffres réels de fréquentation et de retombées d'IMPACT IA 2026.

4. Les publics et ce que chacun vient chercher

| Public | Ce qu'il vient chercher | Ce qu'on lui demande | Comment on le touche |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement et administrations | Montrer les résultats, trouver des solutions à déployer | Présenter l'état de ses cas d'usage, signer | Invitation officielle, réunions préparatoires, cabinets des ministres co-parrains |
| Grandes entreprises (CGECI, CCI) | Gagner en productivité, être vues comme moteurs | Venir avec un projet, cofinancer, sponsoriser | CGECI, CCI, rendez-vous individuels, offre de partenariat |
| Partenaires techniques et financiers | Projets prêts à financer, cadre fiable | Annoncer des financements | Note de concept dédiée, rencontres en amont, séance de financement à huis clos |
| Startups et intégrateurs ivoiriens | Clients, visibilité, financement | Exposer, candidater au Prix ACCELERATE IA | Appel à candidatures, incubateurs, réseaux tech, LinkedIn |
| Universités et chercheurs | Données, partenariats, débouchés | Présenter des travaux appliqués | Universités, grandes écoles, laboratoires |
| Étudiants et jeunes talents | Compétences, emplois, inspiration | S'inscrire aux masterclasses | Facebook, TikTok, Instagram, clubs étudiants |
| Presse et médias | Annonces, chiffres, témoignages | Couvrir | Dossier de presse, accréditations, espace presse |
| Grand public | Comprendre ce que l'IA change dans sa vie | Suivre, partager | Facebook, WhatsApp, radio, vidéos courtes de témoins |

5. Le format et le programme type

Hypothèse de date et de lieu. Du mercredi 8 au vendredi 10 septembre 2027, soit le même calendrier qu'IMPACT IA, un an après. Lieu de même capacité que Latrille Events, avec un espace d'exposition d'au moins 600 m².

Jour 1, mercredi : « Revue des 77 » (huis clos)

Accueil des ministères sectoriels, des signataires de l'Alliance et des partenaires financiers.

Ateliers par secteur : pour chaque cas d'usage, ce qui est déployé, ce qui bloque, ce qu'il faut pour passer à l'échelle.

Séance de financement : présentation des projets prêts aux partenaires financiers.

Atelier secteur privé : un an d'Alliance nationale, bilan et engagements 2028.

Jour 2, jeudi : cérémonie officielle et ouverture au public

Cérémonie d'ouverture sous haut patronage, présentation publique du Bilan des 77.

Panel ministériel : « Ce que l'IA a changé dans nos services en un an ».

Ouverture de l'exposition et des démonstrations en direct.

Masterclasses en parallèle (données, IA dans l'administration, IA agricole, santé numérique, compétences).

Demi-finale du Prix ACCELERATE IA.

Jour 3, vendredi : engagements et clôture

Table ronde des décideurs : financer et déployer à l'échelle nationale.

Séance de signatures : conventions, pilotes, financements.

Finale et remise du Prix ACCELERATE IA.

Annonce de la feuille de route 2028, cérémonie et cocktail de clôture.

6. Les dispositifs signature

Le Bilan des 77. Une fiche par cas d'usage (secteur, porteur, état d'avancement, prochaine étape), compilée avec les ministères sectoriels de mars à juin 2027, publiée en ligne et présentée à l'ouverture. Un affichage sur l'espace d'exposition donne la progression d'ensemble.

La Clinique IA, version déploiement. L'exposition est organisée par secteur, et chaque stand associe une solution et son utilisateur réel. Le visiteur voit le même parcours dans chaque allée : le problème, la solution, le résultat mesuré.

Le Prix ACCELERATE IA. Un appel à candidatures ouvert de mars à juin 2027 aux startups, laboratoires et équipes publiques qui ont déployé une solution d'IA en Côte d'Ivoire. Une catégorie par secteur prioritaire et un prix « administration ». Les finalistes nourrissent la campagne pendant tout l'été.

Les Témoins de l'IA. Une série de portraits vidéo courts tournés sur le terrain : un agent public, une infirmière, un planteur, un enseignant, un dirigeant de PME. C'est le cœur de la communication grand public.

Le Mur des engagements. Chaque engagement signé pendant les trois jours s'affiche sur un écran dans le hall et en ligne. Il sert de base au communiqué de clôture.

7. Identité et ton

Identité visuelle. ACCELERATE IA reprend la famille de couleurs d'IMPACT IA (vert et orange, à l'image des couleurs nationales) pour que le lien entre les éditions se voie au premier regard. On y ajoute un signe graphique de vitesse ou de progression : flèche, trajectoire, jauge qui monte. Le logo, la déclinaison graphique et le kit visuel font l'objet d'une proposition dédiée.

Ton. Sobre, concret, chiffré. On cite un résultat avant une ambition, un témoin avant un expert, et chaque message dit ce qui a été fait, par qui et pour qui.

Signature proposée. « ACCELERATE IA : l'IA ivoirienne passe à l'échelle. »

Mots à privilégier : déployé, en service, mesuré, financé, signé, à l'échelle.

Mots à éviter : révolution, futur, disruption, et les promesses sans date.

8. Plan de communication : avant, pendant, après

| Phase | Période | Objectif | Temps forts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Annonce | Janvier à février 2027 | Installer le nom et la date | Annonce officielle du Ministère, lancement du site, « Réservez la date », note de concept aux partenaires |
| 2. Mobilisation | Mars à juin 2027 | Recruter les participants clés | Ouverture des inscriptions, appel à candidatures du Prix, appel à exposants, offre de partenariat, premiers intervenants |
| 3. Montée en puissance | Juillet au 7 septembre 2027 | Remplir la salle et faire monter l'attente | Programme complet, finalistes du Prix, Témoins de l'IA, conférence de presse à J-10, accréditations presse |
| 4. Jours J | 8 au 10 septembre 2027 | Faire vivre l'événement au-delà de la salle | Retransmission en direct, publications en temps réel, Mur des engagements, points presse quotidiens |
| 5. Exploitation | 11 septembre à fin novembre 2027 | Transformer l'événement en résultats durables | Communiqué de clôture à J+1, vidéo bilan à J+7, livre blanc et feuille de route 2028, suivi public des engagements |

Les messages par phase

Annonce : « Un an après IMPACT IA, rendez-vous pour accélérer. »

Mobilisation : « Vous avez déployé l'IA ? Venez le montrer. »

Montée en puissance : « 77 cas d'usage : venez voir où ils en sont. »

Jours J : « En direct d'ACCELERATE IA : ce qui a été signé aujourd'hui. »

Exploitation : « Ce que nous avons engagé ensemble, et comment nous le suivrons. »

9. Dispositif canal par canal

| Canal | Rôle | Contenus | Rythme |
| --- | --- | --- | --- |
| Site de l'événement | Référence et inscriptions | Programme, intervenants, Bilan des 77, inscriptions, accréditations, partenaires | Ouvert dès l'annonce, mis à jour chaque semaine |
| LinkedIn (Ministère, partenaires, intervenants) | Décideurs, entreprises, partenaires | Annonces, portraits d'intervenants, fiches de cas d'usage, appels à candidatures | 3 publications par semaine, 1 par jour le dernier mois |
| Facebook | Grand public et jeunes | Témoins de l'IA, vidéos courtes, jeux de questions, directs | 3 par semaine, directs pendant l'événement |
| Instagram et TikTok | Étudiants et jeunes talents | Formats verticaux, coulisses, masterclasses, finalistes du Prix | 2 à 3 par semaine à partir de juillet |
| X | Presse et institutions | Annonces officielles, citations, fil en direct | Aux temps forts et en continu les trois jours |
| WhatsApp (chaîne du Ministère) | Relais rapide et grand public | Rappels, programme du jour, liens des directs | 1 message par semaine, 1 par jour pendant l'événement |
| YouTube | Archive et direct | Retransmissions, masterclasses, vidéo bilan | Directs des jours 2 et 3, puis replays |
| E-mail | Invités et inscrits | Invitations, confirmations, programme, liens utiles, remerciements | Selon les étapes d'inscription |
| Presse nationale (télévision, radio, quotidiens, sites) | Crédibilité et grand public | Communiqués, conférence de presse, interviews, reportages | Aux quatre temps forts, puis quotidien pendant l'événement |
| Médias tech panafricains | Rayonnement régional et partenaires | Annonces, tribunes, bilan chiffré | Annonce, J-30, clôture |
| Affichage et radio de proximité | Notoriété grand public à Abidjan | Visuel de l'événement, date, message central | Les 3 dernières semaines |

Un point d'attention. Toutes les publications passent par le Ministère, qui valide avant diffusion. Mstudio prépare les contenus et le calendrier ; aucune publication ne part au nom du Ministère sans son accord.

10. Partenaires et sponsoring

Partenaires institutionnels : ministères co-parrains, signataires de l'Alliance (CGECI, CCI), agences publiques concernées.

Partenaires financiers : bailleurs et banques de développement, invités à la séance de financement à huis clos.

Sponsors : quatre niveaux, du Bronze au Platine, comme en 2026. Les contreparties sont liées au positionnement : présence dans le Bilan des 77, parrainage d'une catégorie du Prix, stand de démonstration avec un utilisateur réel, prise de parole sur un déploiement.

Partenaires médias : une télévision, une radio, un quotidien national et un média tech panafricain, avec un accord d'échange de visibilité.

Budget. La ventilation proposée pour la communication : 35 % pour la production de contenus (vidéos des Témoins de l'IA, photo, kit visuel), 30 % pour la diffusion payante en ligne, 20 % pour les relations presse et les partenariats médias, 15 % pour l'affichage et la radio de proximité. Les montants se chiffrent dans un second document dès que l'enveloppe est connue.

11. Rétroplanning

| Échéance | Étape |
| --- | --- |
| Novembre 2026 | Validation de la stratégie, du thème et des dates par le Ministère |
| Décembre 2026 | Identité visuelle et logo, site, réservation du lieu |
| Janvier 2027 | Annonce officielle, « Réservez la date », note de concept aux partenaires |
| Mars 2027 | Ouverture des inscriptions, de l'appel à candidatures du Prix et de l'appel à exposants |
| Mars à juin 2027 | Compilation du Bilan des 77 avec les ministères sectoriels |
| Juin 2027 | Clôture des candidatures, sélection des finalistes, tournage des Témoins de l'IA |
| Juillet 2027 | Programme complet et intervenants confirmés |
| Fin août 2027 | Conférence de presse, ouverture des accréditations presse |
| 8 au 10 septembre 2027 | ACCELERATE IA |
| 11 septembre 2027 | Communiqué de clôture et bilan chiffré |
| Octobre 2027 | Livre blanc et feuille de route 2028 |
| Novembre 2027 | Premier point public sur les engagements signés |

12. Risques et parades

| Risque | Effet | Parade |
| --- | --- | --- |
| Le Bilan des 77 révèle peu d'avancées | Message « accélération » fragilisé | Présenter honnêtement l'état de chaque cas, mettre en avant ceux qui avancent, et faire de l'événement le moment où l'on débloque les autres |
| Confusion entre IMPACT IA et ACCELERATE IA | Perte de l'acquis des éditions passées | Mention « 3e édition des assises nationales sur l'IA » sur tous les supports, rappel d'IMPACT IA dans chaque annonce |
| Calendrier officiel modifié | Report, intervenants indisponibles | Dates fixées avec les cabinets dès novembre 2026, une date de repli identifiée |
| Engagements annoncés sans suite | Crédibilité de l'édition 2028 entamée | Suivi public des engagements, premier point en novembre 2027 |
| Événement perçu comme réservé à l'élite | Faible écho grand public | Témoins de l'IA, directs sur Facebook, masterclasses ouvertes aux étudiants |
| Contenus diffusés sans validation | Risque d'image pour le Ministère | Circuit de validation unique et calendrier partagé, validé chaque semaine |

13. Prochaines étapes

Réunion de cadrage avec le Ministère : valider le positionnement, le thème, les dates et les cibles.

Obtenir le bilan chiffré d'IMPACT IA 2026 (fréquentation, retombées, audiences) pour caler les objectifs.

Produire l'identité visuelle d'ACCELERATE IA et le kit de lancement.

Construire le calendrier éditorial détaillé de la phase d'annonce (janvier à février 2027).

Préparer la note de concept destinée aux partenaires et sponsors.