Plan marketing 2027

Faire passer TAJ PLAST du bouche-à-oreille à une demande organisée

Préparé pour Kevin Assi, responsable commercial · Version 1 du 27 octobre 2026

Sommaire

1.  Le point de départ

2.  Les objectifs 2027

3.  Les cibles

4.  Cinq chantiers pour l'année

5.  Le calendrier 2027 mois par mois

6.  Le budget et ses deux scénarios

7.  Le tableau de bord

8.  Les risques et la suite

1. Le point de départ

TAJ PLAST vend surtout par le bouche-à-oreille. C'est une force : la recommandation d'un proche, d'un revendeur ou d'un plombier est le canal le plus crédible qui soit. Mais elle a trois limites : on ne la mesure pas, on ne la déclenche pas quand on veut, et elle s'arrête au cercle de ceux qui connaissent déjà la marque.

Le plan 2027 ne remplace donc pas le bouche-à-oreille. Il l'organise, le récompense et l'amplifie, puis il ouvre deux ou trois portes nouvelles là où la recommandation ne va pas.

Ce qui joue pour vous

une usine locale de plus de 20 000 m², donc des délais et des stocks qu'un importateur n'a pas ;

une gamme large, du foyer (tables, chaises, armoires, tiroirs) à l'assainissement (cuves, fosses, puits d'infiltration) et à l'industrie ;

des points d'appui déjà ouverts : page Facebook d'environ 11 000 abonnés, page LinkedIn, boutique sur Jumia, présence au salon du packaging d'octobre 2026 ;

une présence annoncée dans la sous-région (Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal).

Ce qui freine

des publications qui montrent le produit et le numéro de téléphone, sans histoire ni preuve d'usage ;

aucun moyen de savoir d'où vient un client : impossible de dire ce qui marche ;

pas de compte Instagram ni TikTok trouvé, alors que l'aménagement de la maison s'y vend très bien ;

deux marques sous le logo (CORAXEL, ISORANGE) que le public ne sait pas lire.

2. Les objectifs 2027

Les objectifs de vente se fixent avec la direction. En attendant ses chiffres, le plan retient des objectifs marketing mesurables, que l'on reliera aux ventes dès le premier trimestre.

| Objectif | Indicateur | Cible 2027 | Comment on mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Savoir d'où viennent les clients | Part des ventes dont la source est connue | 80 % des ventes | Question « Comment nous avez-vous connus ? » à chaque vente, en boutique, par téléphone et sur WhatsApp |
| Organiser la recommandation | Revendeurs et artisans inscrits au programme Ambassadeurs | 150 inscrits actifs | Registre du programme, codes ambassadeurs sur les bons |
| Générer des demandes nouvelles | Demandes de devis et de prix reçues (WhatsApp, téléphone, site) | À fixer après 3 mois de mesure | Numéro WhatsApp Business unique, étiquettes par source |
| Faire connaître l'assainissement | Demandes sur cuves, fosses et puits | Doubler entre T1 et T3 | Étiquette « assainissement » dans WhatsApp et le cahier des ventes |
| Faire vivre les réseaux | Abonnés Instagram et TikTok, partages Facebook | 5 000 abonnés sur Instagram et TikTok réunis | Statistiques des plateformes, chaque mois |

3. Les cibles

| Cible | Ce qu'elle achète | Où on la touche | Ce qui la décide |
| --- | --- | --- | --- |
| Familles et ménages | Tables, chaises, armoires, tiroirs, poubelles, articles pour enfants | Marchés, quincailleries, Facebook, TikTok, WhatsApp | Prix, solidité, couleurs, disponibilité près de chez soi |
| Revendeurs et grossistes | Volumes de la gamme maison | Visites terrain, WhatsApp, salons | Marge, régularité des livraisons, aide à la vente |
| Plombiers, maçons, promoteurs immobiliers | Cuves, fosses septiques, puits d'infiltration, tubes | Chantiers, quincailleries, groupes WhatsApp de métier, LinkedIn | Conformité, résistance, délai, prix rendu chantier |
| Maquis, restaurants, événementiel | Tables et chaises en volume | Visites, Facebook, bouche-à-oreille | Prix par lot, livraison rapide, robustesse |
| Industriels et agro-industrie | Articles industriels, emballages | LinkedIn, salons professionnels, rendez-vous | Fiabilité, capacité de l'usine, références |
| Éleveurs | Abreuvoirs et articles d'élevage | Marchés à bétail, coopératives, radio de proximité | Prix, solidité, disponibilité avant la Tabaski |

4. Cinq chantiers pour l'année

Chantier 1 · Le programme Ambassadeurs TAJ PLAST

Organiser le bouche-à-oreille.

Pour qui : revendeurs, artisans (plombiers, maçons), clients fidèles.

Le principe : chaque ambassadeur reçoit un code. Chaque client qui vient avec ce code donne droit à une récompense : remise sur la prochaine commande, produit offert ou bon d'achat, selon une grille fixée par la direction.

Les actions : carte ambassadeur, bons de recommandation imprimés, groupe WhatsApp des ambassadeurs, palmarès trimestriel et récompense du meilleur ambassadeur en fin d'année.

Résultat attendu : savoir enfin qui recommande TAJ PLAST, et le remercier.

Chantier 2 · La preuve par l'usage

Donner des histoires au bouche-à-oreille.

L'idée : montrer les produits chez les clients, pas seulement sur fond blanc : un salon équipé de tables Confort, un chantier avec une fosse posée, un maquis avec ses chaises Ibiza.

Les actions : une séance photo et vidéo par trimestre chez des clients d'accord pour témoigner, des témoignages courts, des vidéos « avant / après » et des démonstrations de solidité.

Les canaux : Facebook, Instagram et TikTok (à ouvrir), statuts WhatsApp des commerciaux et des ambassadeurs.

Chantier 3 · WhatsApp Business et le suivi des demandes

Ne plus perdre un contact.

Les actions : un numéro WhatsApp Business unique, le catalogue des produits avec photos, des réponses types, des étiquettes par source (ambassadeur, Facebook, salon, Jumia, passage) et un tableau de suivi des demandes.

La règle : chaque demande reçoit une réponse dans l'heure ouvrée et chaque vente note sa source.

Résultat attendu : le premier vrai chiffre du marketing TAJ PLAST : combien de demandes, d'où, et combien deviennent des ventes.

Chantier 4 · Le terrain et les points de vente

Être vu là où l'on achète.

Les actions : kit de visibilité pour les revendeurs (affiche, présentoir, kakémono, étiquettes de prix), démonstrations dans les grands marchés d'Abidjan, tournée des quincailleries pour la gamme assainissement, présence aux salons professionnels.

Hors d'Abidjan : tournée dans deux ou trois villes de l'intérieur avec les revendeurs, appuyée par la radio de proximité.

Résultat attendu : plus de points de vente qui exposent la marque et des revendeurs qui vendent mieux.

Chantier 5 · Le digital qui ramène des ventes

Élargir le cercle.

Les actions : fiche d'établissement sur Google Maps avec avis clients, ouverture d'Instagram et de TikTok, publicités Facebook et Instagram ciblées sur Abidjan aux temps forts, boutique Jumia mise à jour avec de vraies photos.

Les deux gammes à pousser : l'aménagement de la maison (grand public) et l'assainissement (artisans et promoteurs).

Résultat attendu : des demandes qui viennent de gens qui ne connaissaient pas TAJ PLAST.

5. Le calendrier 2027 mois par mois

Les dates des fêtes religieuses suivent le calendrier lunaire et se confirment quelques semaines avant. L'effort indique le poids du mois dans le budget.

| Mois | Temps forts | Actions marketing | Chantier et gamme | Responsable | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier | Reprise après les fêtes, budgets des ménages serrés | Lancement du programme Ambassadeurs · Mise en place de WhatsApp Business et du suivi des sources · Ouverture d'Instagram et TikTok | Ambassadeurs, WhatsApp, réseaux | Kevin Assi, équipe commerciale | Moyen |
| Février | Début du Ramadan (vers le 8 février) | Séance photo et vidéo chez les clients n° 1 · Recrutement des premiers ambassadeurs · Fiche Google Maps et premiers avis | Preuve par l'usage, digital | Marketing, prestataire photo | Moyen |
| Mars | Fin du Ramadan, Aïd el-Fitr (vers le 9 mars), Pâques (28 mars) : réceptions et achats pour la maison | Campagne « Recevoir chez soi » : tables et chaises · Publicités Facebook et Instagram sur Abidjan | Gamme maison, digital | Marketing | Fort |
| Avril | Approche de la saison des pluies | Campagne assainissement : cuves, fosses, puits · Tournée des quincailleries · Kit artisans | Assainissement, terrain | Équipe commerciale | Fort |
| Mai | Saison des pluies ; Tabaski (vers le 16 mai) | Abreuvoirs et articles d'élevage avant la Tabaski · Suite de la campagne assainissement · Bilan du 1er trimestre des ambassadeurs | Élevage, assainissement | Équipe commerciale, marketing | Fort |
| Juin | Pleine saison des pluies | Contenus « stocker l'eau, protéger la maison » · Séance photo n° 2 · Témoignages d'artisans | Assainissement, preuve par l'usage | Marketing | Moyen |
| Juillet | Vacances scolaires, rythme plus lent | Tournée dans 2 ou 3 villes de l'intérieur avec les revendeurs et la radio de proximité · Bilan de mi-année | Terrain, radio | Kevin Assi | Moyen |
| Août | Fête nationale (7 août), vacances | Contenus « fierté du fabriqué en Côte d'Ivoire » · Préparation de la rentrée | Image de marque, réseaux | Marketing | Faible |
| Septembre | Rentrée scolaire | Campagne « Ranger la chambre » : armoires, tiroirs, articles pour enfants · Publicités et points de vente | Gamme maison, enfants | Marketing, revendeurs | Fort |
| Octobre | Saison des salons professionnels | Salon professionnel (packaging ou BTP, à choisir) · Rendez-vous industriels · Séance photo n° 3 | Industrie, B2B | Kevin Assi, direction | Fort |
| Novembre | Préparation des fêtes | Offres en lot pour maquis, restaurants et événementiel · Kit de fin d'année pour les revendeurs | Tables et chaises en volume | Équipe commerciale | Moyen |
| Décembre | Fêtes de fin d'année, retours au village | Campagne « Les fêtes à la maison » · Remise des prix aux meilleurs ambassadeurs · Bilan annuel et plan 2028 | Gamme maison, fidélité | Kevin Assi, direction | Fort |

6. Le budget et ses deux scénarios

Aucun budget n'a encore été fixé. Le plan propose deux enveloppes à arbitrer par la direction, réparties par poste. Les montants de chaque ligne se confirment par devis avant tout engagement.

| Poste | Ce qu'il couvre | Part | Scénario de base (24 M F CFA) | Scénario réduit (12 M F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme Ambassadeurs | Récompenses, cartes, bons, remise des prix | 20 % | 4 800 000 | 2 400 000 |
| Contenus photo et vidéo | 3 séances chez les clients, montage | 15 % | 3 600 000 | 1 800 000 |
| Publicité en ligne | Facebook, Instagram, TikTok aux temps forts | 20 % | 4 800 000 | 2 400 000 |
| Terrain et points de vente | Kits revendeurs, démonstrations, tournée | 20 % | 4 800 000 | 2 400 000 |
| Salons et radio de proximité | 1 salon, radio pendant la tournée | 15 % | 3 600 000 | 1 800 000 |
| Réserve | Tests et imprévus | 10 % | 2 400 000 | 1 200 000 |
| Total |  | 100 % | 24 000 000 | 12 000 000 |

Ce que l'on perd en scénario réduit

une seule séance photo au lieu de trois : moins de contenus vrais à publier ;

pas de salon en 2027, ni de tournée à l'intérieur avec la radio ;

la publicité en ligne limitée à trois temps forts (mars, septembre, décembre).

Les sorties d'argent les plus lourdes tombent en mars, avril-mai, septembre, octobre et décembre. L'achat d'espace et les stands se paient souvent à la réservation, un à deux mois avant.

7. Le tableau de bord

Un tableau d'une page, tenu chaque mois par l'équipe commerciale, présenté en réunion le premier lundi du mois.

| Indicateur | Source | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Demandes reçues, par source | WhatsApp Business, cahier des ventes | Chaque semaine |
| Ventes dont la source est connue | Cahier des ventes | Chaque mois |
| Ventes apportées par les ambassadeurs | Codes ambassadeurs | Chaque mois |
| Demandes sur la gamme assainissement | Étiquettes WhatsApp | Chaque mois |
| Abonnés et partages sur les réseaux | Statistiques des plateformes | Chaque mois |
| Coût par demande obtenue en publicité | Gestionnaire de publicités | Après chaque campagne |
| Dépenses prévues, engagées et payées | Comptabilité | Chaque trimestre |

8. Les risques et la suite

| Risque | Ce qu'on fait |
| --- | --- |
| L'équipe ne note pas la source des ventes | Une seule question, posée à chaque vente, et un point chaque lundi au début |
| Les ambassadeurs s'essoufflent | Palmarès trimestriel, récompenses visibles, messages réguliers dans le groupe |
| Une rupture de stock pendant une campagne | Valider les stocks avec l'usine un mois avant chaque temps fort |
| Des promesses de prix ou de délai non tenues | Aucun prix ni promotion publié sans accord écrit de la direction |
| Des réseaux ouverts puis abandonnés | Un calendrier de publication mensuel et une personne responsable |

Les quatre prochaines étapes

1. Valider les objectifs de vente 2027 et l'enveloppe budgétaire avec la direction ;

2. Fixer la grille de récompenses du programme Ambassadeurs ;

3. Ouvrir WhatsApp Business et commencer à noter la source de chaque vente dès décembre 2026 ;

4. Préparer le calendrier éditorial de janvier et la première séance photo.