## Synthèse
Plan média : lancement de la nouvelle crème, Côte d'Ivoire et Sénégal
Dream Cosmetics ¦ Budget 15 000 000 F CFA ¦ 3 mois (12 semaines) ¦ Version du 19/10/2026
Le principe
• Une crème se vend quand on l'a essayée : la moitié de l'argent va à l'essai (échantillons au rayon, démonstrations par des créatrices).
• Le digital payant fait connaître et renvoie vers les points de vente. Pas de télévision ni de radio : avec 15 millions sur deux pays, elles absorberaient tout le budget.
• Côte d'Ivoire en tête (marché d'origine, réseau de distribution déjà en place), Sénégal en second, avec ses propres créatrices et ses propres textes.
• Trois temps : lancement (mois 1, le plus fort), installation (mois 2), relance (mois 3). Une réserve de 5 % va au canal qui coûte le moins par essai.
Répartition | Montant | Part
Côte d'Ivoire | 8600000
Sénégal | 4150000
Production commune | 1500000
Réserve de performance | 750000
Total
Par poste | Montant | Part
Digital payant | 5950000
Point de vente | 4400000
Créatrices | 2400000
Production | 1500000
Réserve | 750000
Par mois | Montant | Part
Mois 1 : lancement | 7687500
Mois 2 : installation | 5192500
Mois 3 : relance | 2120000

## Détail du plan
Pays | Poste | Canal | Rôle | Ce qu'on achète | Budget | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Part du total
Commun | Production | Tournage vidéo et photos (2 jours, 1 équipe) | Fournir tous les contenus | 1 film de 30 s, 6 vidéos verticales de 15 s, 20 photos produit et portée | 1200000
Commun | Production | Déclinaisons visuelles et PLV (fichiers) | Adapter aux formats | Formats Meta, TikTok, stop-rayon, présentoir, affichette | 300000
Côte d'Ivoire | Digital payant | Meta (Facebook et Instagram) | Faire connaître et faire essayer | Vidéos et carrousels, ciblage femmes 18 à 45 ans, Abidjan puis Bouaké, San-Pédro, Yamoussoukro | 2700000
Côte d'Ivoire | Digital payant | TikTok | Toucher les 18 à 30 ans | Vidéos de créatrices relayées en publicité (Spark Ads) | 1200000
Côte d'Ivoire | Créatrices | Créatrices de contenu beauté | Preuve et démonstration | 1 créatrice reconnue et 5 micro-créatrices, routine de 15 jours filmée | 1500000
Côte d'Ivoire | Point de vente | Animation et échantillonnage | Faire essayer au rayon | Animatrices en supermarchés et grands marchés (Adjamé, Treichville, Yopougon), échantillons fournis par l'usine | 2600000
Côte d'Ivoire | Point de vente | PLV (impression et pose) | Être vu au rayon | Stop-rayons, présentoirs de comptoir, affichettes | 600000
Sénégal | Digital payant | Meta (Facebook et Instagram) | Faire connaître et faire essayer | Vidéos et carrousels, ciblage femmes 18 à 45 ans, Dakar puis Thiès et Touba | 1400000
Sénégal | Digital payant | TikTok | Toucher les 18 à 30 ans | Vidéos de créatrices sénégalaises relayées en publicité | 650000
Sénégal | Créatrices | Créatrices de contenu beauté | Preuve et démonstration | 1 créatrice reconnue et 3 micro-créatrices, textes en français et en wolof | 900000
Sénégal | Point de vente | Animation et échantillonnage | Faire essayer au rayon | Animatrices en supermarchés et marchés (Sandaga, HLM, Colobane) | 1200000
Commun | Réserve | Réserve de performance | Renforcer ce qui marche | Débloquée en semaine 6 sur le canal au meilleur coût par essai | 750000
Total

## Calendrier
Action | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Tournage et déclinaisons (2 semaines avant S1) | Commun
Mise en place PLV | Côte d'Ivoire | bar: S1
Animations et échantillons | Côte d'Ivoire | bar: S1 to S8; S10 to S11
Animations et échantillons | Sénégal | bar: S2 to S7; S10 to S11
Créatrices : routine de 15 jours | Les deux | bar: S1 to S3; S6 to S7; S10
Meta : notoriété (vidéo) | Les deux | bar: S1 to S4
Meta : essai et points de vente | Les deux | bar: S3 to S12
TikTok : vidéos de créatrices | Les deux | bar: S1 to S4; S6 to S7; S10 to S11
Bilan et choix du canal pour la réserve | Commun | bar: S6
Réserve de performance | Commun | bar: S7 to S9
Bilan final | Commun | bar: S12
S1 = semaine de mise en rayon de la crème dans les deux pays (le Sénégal démarre les animations en S2).

## Indicateurs
Étape | Indicateur | Où on le lit | Seuil d'alerte | Décision si le seuil n'est pas atteint
Connaître | Personnes touchées par pays (couverture) | Meta Ads Manager, TikTok Ads | Fixé en S1 sur le coût réel | Changer la vidéo d'accroche
Connaître | Taux de visionnage à 75 % des vidéos | Meta Ads Manager, TikTok Ads | Sous 15 % | Raccourcir, mettre le produit dans les 3 premières secondes
Essayer | Échantillons distribués par jour d'animation | Fiche quotidienne des animatrices | Sous la cible fixée en S1 | Changer de point de vente ou de créneau horaire
Essayer | Coût par essai (dépense du canal divisée par les essais obtenus) | Calcul hebdomadaire | Le plus élevé des canaux en S6 | Le canal le moins cher reçoit la réserve
Acheter | Ventes de la crème par enseigne et par semaine | Remontées de la force de vente et des enseignes | Pas de hausse après 4 semaines d'animation | Revoir le prix d'appel ou le format d'essai
Acheter | Rachat : part des ventes faites hors jours d'animation | Remontées des enseignes | Sous 50 % en S8 | Renforcer la preuve (avis, avant et après)
Parler | Commentaires et messages reçus sur la crème | Meta Business Suite, TikTok | Hausse des avis négatifs | Répondre sous 24 h, vérifier le lot concerné

## Avant de lancer
Point | Pourquoi | Qui
Nom, promesse et prix public de la crème | Toutes les publicités et la PLV en dépendent | Direction marque
Composition et allégations validées | Si la crème est éclaircissante ou « clarifiante », la publicité en radio et télévision est interdite au Sénégal, et Meta encadre ces messages : la promesse doit parler d'hydratation, d'éclat ou d'uniformité, jamais de blanchiment | Affaires réglementaires
Enregistrement du produit au Sénégal | La crème doit être autorisée à la vente avant toute dépense de publicité | Affaires réglementaires
Liste des enseignes et points de vente par pays | Les animations et la publicité locale en dépendent | Direction commerciale
Nombre d'échantillons disponibles | Il conditionne le nombre de jours d'animation | Usine
Comptes publicitaires Meta et TikTok | Un compte par pays, avec moyen de paiement | Direction marque
Contrats des créatrices | Mention « partenariat » visible sur chaque publication | Direction marque
Devis réels des prestataires | Les montants de ce plan sont des enveloppes : ils se confirment sur devis | Direction marque