Plan de campagne MoMoPay au marché : « Ici, on paie avec MoMo » Faire accepter et utiliser le paiement MoMo par les commerçants des marchés de Côte d’Ivoire

Sommaire

1   Le contexte et le problème à résoudre

2   Objectifs et indicateurs

3   Les cibles

4   Le message et l’idée de campagne

5   Le dispositif, canal par canal

6   Le calendrier en tableau

7   Le budget en trois scénarios

8   Le suivi, les risques et la suite

1   Le contexte et le problème à résoudre

Le paiement mobile est déjà entré dans les habitudes des Ivoiriens. Selon la BCEAO, les transactions de monnaie électronique ont atteint 55 700 milliards de F CFA en 2024 en Côte d’Ivoire, soit le premier marché de l’UEMOA. Mais au marché, l’essentiel se règle encore en espèces : le client paie en billets, le commerçant rend la monnaie, garde sa recette dans un sac et la transporte le soir.

Ce que MoMoPay apporte déjà (relevé sur mtn.ci)

■  Paiement par QR code et par code USSD dans le point de vente.

■  Encaissement tous opérateurs : un compte MoMoPay reçoit les paiements quel que soit l’opérateur Mobile Money du client, et même par carte bancaire.

■  Application MoMo Merchant pour suivre les encaissements depuis le téléphone, et autocollant QR à imprimer.

■  Ouverture du compte et formation par MTN en moins de 4 jours une fois les documents fournis.

Le problème

■  La concurrence est déjà sur le terrain : Wave a lancé une campagne de promotion du paiement auprès des marchands, en commençant par le marché Forum d’Adjamé (Abidjan.net).

■  Le dossier d’inscription actuel est pensé pour un commerce formel : registre de commerce, pièce du gérant, fiche signée. Beaucoup de commerçants de marché n’ont pas de registre de commerce. C’est le premier frein à lever.

■  Le commerçant raisonne en coût et en confiance : combien ça me coûte, est-ce que l’argent arrive vraiment, comment je récupère mon argent liquide.

Ce que la campagne doit obtenir Pas seulement des inscriptions : des commerçants qui encaissent réellement avec MoMo chaque semaine, et des clients qui prennent le réflexe de payer avec MoMo au marché.

2   Objectifs et indicateurs

Campagne de 12 semaines, en deux temps : un pilote de 4 semaines sur deux marchés d’Abidjan, puis l’extension. Les objectifs ci-dessous sont des propositions à caler sur vos chiffres actuels de commerçants MoMoPay.

| Indicateur | Pilote (4 semaines, 2 marchés) | Extension (8 semaines, 8 marchés) | Comment on le mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Commerçants inscrits à MoMoPay | 800 | 4 000 | Comptes ouverts, par marché et par ambassadeur |
| Commerçants actifs | 60 % des inscrits | 60 % des inscrits | Au moins un paiement reçu par semaine |
| Paiements reçus par commerçant actif | 15 par semaine | 20 par semaine | Données MoMoPay |
| Notoriété de « Ici, on paie avec MoMo » | Mesure de départ | +20 points | Sondage court à l’entrée des marchés |
| Coût par commerçant actif | Mesuré | En baisse de 30 % | Budget dépensé / commerçants actifs |

3   Les cibles

| Le commerçant Vendeuse de vivriers, de pagnes, de condiments, quincaillier, tailleur. Il a un téléphone, souvent un compte Mobile Money personnel, peu de temps et peu de confiance dans les nouveautés. Ce qui le décide : zéro coût pour commencer, l’argent visible tout de suite, la sécurité de ne plus transporter sa recette. | Le client du marché Ménagère, jeune actif, chef de famille qui fait ses courses. Souvent déjà utilisateur de Mobile Money pour envoyer de l’argent. Ce qui le décide : ne plus chercher la monnaie, payer vite, garder une trace. | Les relais Présidentes et présidents de marché, associations de commerçantes, gestionnaires des mairies, agents MoMo installés près du marché. Leur rôle : ouvrir la porte, rassurer, montrer l’exemple. |
| --- | --- | --- |

4   Le message et l’idée de campagne

L’idée : « Ici, on paie avec MoMo » Chaque étal qui accepte MoMoPay devient visible : un autocollant jaune « Ici, on paie avec MoMo » avec le QR code du commerçant. Plus un marché compte d’étals jaunes, plus le client prend le réflexe. La campagne transforme les marchés en vitrines de MoMo.

Les messages par cible

| Cible | Message principal | Preuves à donner |
| --- | --- | --- |
| Commerçant | « Ta recette est en sécurité dans ton téléphone. » | Encaissement tous opérateurs ; application pour suivre ses ventes ; plus de monnaie à rendre ni de billets à transporter |
| Client | « Pas de monnaie ? Paie avec MoMo. » | On scanne le QR ou on tape le code, c’est réglé ; le reçu reste dans le téléphone |
| Relais | « Un marché moderne, c’est un marché où l’on paie avec MoMo. » | Moins d’argent liquide, moins de vols, un marché qui attire les jeunes clients |

Ton : simple, chaleureux, en français de tous les jours, avec des formules en nouchi courant pour la radio et les réseaux sociaux, relues par un locuteur avant diffusion. Les langues locales (dioula, baoulé) sont prévues pour l’animation terrain.

À valider avant toute diffusion Les frais pour le commerçant et le client, la possibilité d’ouvrir un compte MoMoPay sans registre de commerce, et toute offre de bienvenue. Aucun chiffre ni avantage ne sera annoncé sans confirmation écrite de MTN.

5   Le dispositif, canal par canal

1. Le terrain, au cœur du dispositif

■  Des ambassadeurs MoMoPay par marché : des jeunes recrutés dans le quartier, formés, en tenue jaune, qui inscrivent les commerçants sur place et reviennent les voir chaque semaine.

■  Une inscription simplifiée sur l’étal : en dix minutes, l’autocollant QR posé tout de suite, et un premier paiement test fait avec le commerçant.

■  Le « jour MoMo » du marché : une matinée d’animation par semaine (sono, jeux, démonstrations), avec les présidentes de marché.

■  Le kit commerçant : autocollant QR, affichette « Ici, on paie avec MoMo », carnet de suivi des ventes, petit guide illustré.

2. La visibilité dans et autour du marché

■  Banderoles et kakémonos aux entrées, parasols jaunes MoMo pour les étals inscrits.

■  Affichage dans les gares routières et les arrêts de gbaka proches des marchés.

■  Classement des étals : « marché le plus MoMo » de la semaine, avec remise de prix devant les commerçants.

3. Les médias de proximité

■  Radios de proximité et radios communautaires : spots courts et émissions « en direct du marché ».

■  Animateurs et créateurs de contenu locaux : vidéos tournées sur les étals, en situation réelle.

■  Facebook, TikTok, WhatsApp : témoignages de commerçantes, vidéos « comment encaisser en 10 secondes », statuts partagés par les ambassadeurs.

4. Faire payer les clients

■  SMS et notifications aux clients MoMo habitant autour des marchés ciblés, dans le respect de leur consentement.

■  Défi client « Je paie avec MoMo au marché » : un tirage au sort hebdomadaire parmi les payeurs, règlement déposé selon les règles en vigueur.

6   Le calendrier en tableau

S1 = première semaine de la campagne. Le pilote se déroule sur deux marchés d’Abidjan (par exemple Adjamé et Abobo, à choisir avec vous) ; l’extension sur huit marchés d’Abidjan et de l’intérieur.

| Période | Phase | Actions | Responsable | Livrable / indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÉPARATION · 4 SEMAINES AVANT |  |  |  |  |
| S-4 à S-3 | Cadrer | Valider l’offre (frais, inscription sans registre), choisir les marchés, rencontrer présidentes de marché et mairies | MTN MoMo, communication | Accord des marchés, offre validée |
| S-3 à S-2 | Produire | Kit commerçant, autocollants QR, affiches, spots radio, vidéos témoignages | Communication, agence | Kit prêt et validé |
| S-2 à S-1 | Former | Recruter et former 20 ambassadeurs pour le pilote ; test du parcours d’inscription | Équipe terrain | Ambassadeurs formés |
| PILOTE · 4 SEMAINES, 2 MARCHÉS |  |  |  |  |
| S1 | Lancer | Ouverture officielle avec les présidentes de marché ; première vague d’inscriptions sur les étals | Terrain, communication | 200 commerçants inscrits |
| S2 à S3 | Animer | Jour MoMo hebdomadaire ; radios de proximité ; vidéos sur les réseaux | Terrain, médias | Paiements par commerçant |
| S4 | Mesurer | Bilan du pilote : inscrits, actifs, freins, coût par commerçant actif ; ajustements | MTN MoMo, données | Bilan et décision d’extension |
| EXTENSION · 8 SEMAINES, 8 MARCHÉS |  |  |  |  |
| S5 à S6 | Étendre | Six nouveaux marchés, dont deux à l’intérieur (Bouaké, San-Pédro à confirmer) ; 60 ambassadeurs | Terrain | 2 000 inscrits cumulés |
| S7 à S10 | Faire payer | Défi client et tirage au sort ; SMS aux clients voisins ; classement « marché le plus MoMo » | Marketing, CRM | Paiements clients en hausse |
| S11 à S12 | Ancrer | Remise des prix, témoignages, passage des commerçants actifs au suivi régulier par les agents | Communication, terrain | 4 000 inscrits, 60 % actifs |
| APRÈS LA CAMPAGNE |  |  |  |  |
| S13 à S16 | Bilan | Bilan complet, coût par commerçant actif, plan de déploiement national | MTN MoMo | Rapport de campagne |

7   Le budget en trois scénarios

Enveloppes proposées en F CFA, hors taxes, à confirmer par les devis des prestataires. Rien n’est engagé sans accord écrit.

| Poste | Basique | Médium (recommandé) | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambassadeurs terrain (recrutement, formation, rémunération) | 12 000 000 | 24 000 000 | 40 000 000 |
| Kit commerçant (autocollants, affiches, guides, parasols) | 6 000 000 | 12 000 000 | 20 000 000 |
| Animation « jour MoMo » et événements | 4 000 000 | 9 000 000 | 16 000 000 |
| Radios de proximité | 3 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 |
| Créateurs de contenu et réseaux sociaux | 2 000 000 | 5 000 000 | 9 000 000 |
| Affichage gares et arrêts | 0 | 4 000 000 | 8 000 000 |
| Défi client et lots | 1 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |
| Mesure (sondages, suivi) | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| Total | 29 000 000 | 65 000 000 | 112 000 000 |
| Ce que permet le scénario | Pilote et 4 marchés à Abidjan | Pilote et 8 marchés, dont 2 à l’intérieur | 16 marchés, dans 5 villes |

8   Le suivi, les risques et la suite

Le suivi chaque semaine

■  Tableau par marché et par ambassadeur : inscrits, actifs, paiements reçus.

■  Visite de contrôle : l’autocollant est-il visible ? le commerçant sait-il encaisser ?

■  Remontée des freins des commerçants, traités dans la semaine.

Les risques et nos parades

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| Pas de registre de commerce chez la plupart des commerçants | Valider en amont un parcours d’inscription adapté (pièce d’identité seule) avec MTN MoMo |
| Commerçants inscrits mais inactifs | Premier paiement test à l’inscription ; visite à J+7 ; défi client pour créer le flux |
| Crainte des frais ou de ne pas récupérer son argent | Explication claire des frais validés ; démonstration du retrait chez l’agent MoMo du marché |
| Réseau faible dans certaines zones du marché | Repérage préalable ; code USSD en secours du QR code |
| Riposte de la concurrence sur les mêmes marchés | Miser sur l’accompagnement dans la durée et sur l’encaissement tous opérateurs |

La suite

■  Valider l’offre commerçant et le parcours d’inscription.

■  Choisir les deux marchés pilotes.

■  Lancer la production du kit et le recrutement des ambassadeurs.