PLAN DE LANCEMENT

Table Choco : quatre semaines pour la mettre en rayon et la faire acheter

Messages, canaux, kit revendeurs et calendrier semaine par semaine

Préparé pour TAJ PLAST · Version 1 du 27 octobre 2026 · Prix, stocks et date de mise en rayon à confirmer par la direction

Sommaire

1.  Le produit et ce qu'on en sait

2.  L'objectif et les cibles

3.  Les messages

4.  Les canaux

5.  Le kit revendeurs

6.  Le calendrier sur quatre semaines

7.  Le budget

8.  Le tableau de bord

9.  Les risques et ce qu'il faut décider

1. Le produit et ce qu'on en sait

La Table Choco figure parmi les « Nouveautés » de la page d'accueil de tajplast.com et dans le catalogue 2025. Elle n'a pas encore été présentée sur Facebook ni sur LinkedIn : c'est une vraie nouveauté pour le public.

| Ce qui est établi | Ce qui reste à confirmer |
| --- | --- |
| Nom : Table Choco, rangée dans les nouveautés du site | Prix de vente conseillé et prix revendeur |
| Table en plastique fabriquée à Koumassi, coloris jaune présenté sur le site | Dimensions, poids, charge supportée, autres coloris |
| Plateau à motif tressé façon rotin, d'après la photo du site | Usage visé : enfants, salon, terrasse ou extérieur |
| Vendue par TAJ PLAST, présente sur sa boutique Jumia | Stock disponible au lancement et délai de réassort |

Le plan est écrit pour fonctionner quel que soit le prix. Les messages qui dépendent d'une donnée non confirmée sont signalés, et rien ne sera publié avant validation.

2. L'objectif et les cibles

Ce que doit produire le lancement en quatre semaines

| Objectif | Indicateur | Cible proposée |
| --- | --- | --- |
| Mettre la table chez les revendeurs | Points de vente qui l'ont en rayon ou en exposition | 30 revendeurs et 2 enseignes de grande distribution |
| Faire connaître la nouveauté | Personnes atteintes sur Facebook (organique et payant) | 150 000 personnes à Abidjan |
| Faire demander le prix | Demandes reçues sur WhatsApp Business, étiquetées « Choco » | 300 demandes |
| Vendre | Unités vendues (usine, revendeurs déclarés, Jumia) | À fixer avec la direction selon le stock |

Ces cibles sont des propositions de départ : elles se recalent après la première semaine de mesure.

Les trois publics, dans cet ordre

1. Les revendeurs et grossistes (Adjamé, Treichville, Yopougon, Abobo, Koumassi) : sans eux, la demande créée en ligne ne trouve pas de produit en boutique.

2. Les acheteurs de la grande distribution et les responsables de rayon maison : ils décident de la place en linéaire.

3. Les familles d'Abidjan, surtout les mères qui équipent la maison avant les fêtes : elles achètent chez le revendeur du quartier, en supermarché ou sur Jumia.

3. Les messages

La promesse Une table jolie comme du rotin, solide comme du plastique, et fabriquée à Koumassi.

| Public | Message principal | Preuves à montrer |
| --- | --- | --- |
| Revendeurs | Une nouveauté qui se voit en vitrine et se vend avant les fêtes. On vous fournit tout pour la présenter. | Kit visuels prêt, stock fabriqué sur place, réassort rapide depuis Koumassi |
| Grande distribution | Un produit local, nouveau, qui anime le rayon maison en décembre. | Fiche produit, photos, fabrication locale, Taj Recyclage (voir livrable 4) |
| Familles | Le style du rotin, sans l'entretien. Elle se lave d'un coup d'éponge et tient dans la cour comme au salon. | Vidéo du lavage, photo en situation, avis de clients |

Accroches prêtes à l'emploi

« Nouvelle venue : la Table Choco. »

« Le look rotin. L'entretien du plastique. »

« Un coup d'éponge et c'est propre. Même après les enfants. »

« Fabriquée à Koumassi, chez TAJ PLAST. »

« Revendeurs : la Table Choco arrive. Demandez votre kit. »

Ce qu'on ne dit pas

aucun prix, aucune promotion ni date de disponibilité tant que la direction ne les a pas validés par écrit ;

aucune charge maximale ni durée de garantie sans fiche technique : ce sont des promesses qui engagent ;

jamais « en rotin » : c'est un plastique à motif rotin, le dire autrement serait trompeur.

4. Les canaux

| Canal | Rôle dans le lancement | Ce qu'on y fait | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp Business (05 54 15 35 35) | Le canal de la vente | Catalogue avec la fiche Choco, réponses rapides, étiquette « Choco », statut chaque jour pendant 4 semaines | Équipe commerciale |
| Liste de diffusion revendeurs | Prévenir et équiper les revendeurs | 3 messages : annonce, kit, relance avec les premiers retours | Équipe commerciale |
| Facebook tajplastci | Faire connaître auprès des familles | 6 posts dont 1 vidéo courte, publicité sur Abidjan | Communication |
| LinkedIn TAJ PLAST | Convaincre acheteurs et distributeurs | 2 posts : annonce aux revendeurs, fabrication à Koumassi | Direction commerciale |
| Jumia (boutique TAJ PLAST) | Vendre à ceux qui achètent en ligne | Fiche produit complète avec photos, lien dans chaque post | Équipe e-commerce |
| Points de vente | Faire voir et toucher | Affichette, stop-rayon, une table exposée chez les 10 premiers revendeurs | Commerciaux terrain |
| Statut WhatsApp des revendeurs | Toucher les clients des quartiers | Visuels et vidéo du kit, à reposter tels quels | Revendeurs |

5. Le kit revendeurs

Le kit est ce qui transforme un revendeur en vendeur de la Table Choco. Il se remet en main propre par les commerciaux et s'envoie sur WhatsApp, en un seul message avec un dossier de fichiers.

| Élément | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Fiche produit | 1 page, PDF et image | Nom, coloris, dimensions, entretien, références, contacts TAJ PLAST |
| 3 visuels prêts à poster | Carré 1080 × 1080 et statut 1080 × 1920 | À publier sur leur statut WhatsApp et leur page Facebook, avec un espace pour leur numéro |
| Vidéo de 15 secondes | Verticale, sans son obligatoire | Le lavage d'un coup d'éponge, puis la table dans une cour |
| Affichette A4 et stop-rayon | Imprimés | À poser sur la table exposée ou en rayon |
| 3 messages types | Texte WhatsApp | Réponse à « c'est combien ? », présentation à un client, relance |
| Conditions revendeurs | 1 page | Prix revendeur, minimum de commande, délais (à fixer par la direction) |

Les trois messages types du kit

Présenter la nouveauté Bonjour 👋 Nouvelle arrivée chez nous : la Table Choco de TAJ PLAST, fabriquée à Koumassi. Le look du rotin, et elle se lave d'un coup d'éponge. Passez la voir, ou je vous envoie les photos ici.

Répondre à « c'est combien ? » Elle est à [prix validé] F CFA. Je vous la mets de côté ? Je peux aussi vous montrer les autres coloris en vidéo.

Relancer après 3 jours Bonjour, je reviens vers vous pour la Table Choco. Il m'en reste quelques-unes avant les fêtes. Je vous en garde une ?

Ce qui motive le revendeur

une table d'exposition offerte aux 10 premiers revendeurs qui passent commande (coût à valider) ;

son point de vente cité dans un post Facebook « Où trouver la Table Choco » à la semaine 3 ;

une remise de lancement réservée aux commandes des deux premières semaines, si la direction la valide.

6. Le calendrier sur quatre semaines

La semaine 0 précède le lancement public : on équipe les revendeurs avant de créer la demande, sinon le client qui a vu la publicité ne trouve rien en boutique. Dates proposées pour un lancement public le jeudi 3 décembre 2026, à recaler sur la date de mise en rayon.

| Semaine | Revendeurs et distribution | Facebook, LinkedIn, WhatsApp | Jumia et terrain |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 · 23 au 29 nov. Préparer | Fiche produit et conditions validées. Kit envoyé aux 50 revendeurs actifs. Rendez-vous avec 2 enseignes. | Catalogue WhatsApp Business à jour. Tournage de la vidéo et des photos en situation. | Fiche Jumia créée, en ligne mais sans annonce |
| S1 · 30 nov. au 6 déc. Révéler | Post LinkedIn « Revendeurs : la Table Choco arrive » (1er déc.). Relance des revendeurs qui n'ont pas répondu. | Post de révélation le 3 déc. (calendrier, post 5). Vidéo du lavage le 5 déc. Statut WhatsApp chaque jour. | Tables exposées chez les 10 premiers revendeurs |
| S2 · 7 au 13 déc. Accélérer | Point avec chaque revendeur : ventes, questions, réassort. | Publicité Facebook sur la vidéo, Abidjan, 7 jours. Post « La cour est prête » (12 déc.). | Mise en avant sur la boutique Jumia |
| S3 · 14 au 20 déc. Preuve | Liste des points de vente qui l'ont en rayon, envoyée aux clients qui demandent. | Post « Où trouver la Table Choco » avec les points de vente. Premiers avis de clients, avec leur accord. | Affichettes en place, photos des rayons |
| S4 · 21 au 27 déc. Fêtes | Relance de réassort avant le 24. | Post de Noël (calendrier, post 11). Dernier statut « avant les fêtes ». | Bilan à chaud avec les commerciaux le 28 déc. |

7. Le budget

Trois niveaux, à choisir avec la direction. Montants hors production des tables d'exposition, estimés sur les prix courants à Abidjan et à confirmer par devis.

| Poste | Basique | Médium | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Photos et vidéo en situation | 0 (téléphone, en interne) | 150 000 | 400 000 |
| Publicité Facebook et Instagram | 50 000 | 150 000 | 400 000 |
| Impressions (fiches, affichettes, stop-rayon) | 40 000 | 100 000 | 200 000 |
| Animation chez 2 revendeurs (samedi) | — | 100 000 | 250 000 |
| Tables d'exposition offertes | À chiffrer au coût usine | À chiffrer | À chiffrer |
| Total hors tables | 90 000 F CFA | 500 000 F CFA | 1 250 000 F CFA |

Recommandation : le niveau médium. Il paie une vraie vidéo, réutilisable par tous les revendeurs, et assez de publicité pour mesurer ce que rapporte une demande sur WhatsApp.

8. Le tableau de bord

| Indicateur | Source | Quand |
| --- | --- | --- |
| Revendeurs équipés du kit / qui ont commandé | Liste de l'équipe commerciale | Chaque lundi |
| Demandes WhatsApp étiquetées « Choco » | WhatsApp Business | Chaque jour pendant 4 semaines |
| Personnes atteintes, vues de la vidéo, coût par message reçu | Gestionnaire de publicités Meta | Chaque lundi |
| Unités vendues : usine, revendeurs, Jumia | Ventes et déclarations des revendeurs | Chaque lundi |
| Questions et objections les plus fréquentes | Commerciaux et WhatsApp | Bilan le 28 décembre |

9. Les risques et ce qu'il faut décider

| Risque | Ce qu'on fait |
| --- | --- |
| Le client voit la publicité, ne trouve pas la table | Revendeurs équipés en semaine 0, liste des points de vente publiée en semaine 3 |
| Rupture de stock en pleine période des fêtes | Valider le stock et le délai de réassort avec l'usine avant de lancer la publicité |
| Prix différents d'un revendeur à l'autre | Un prix public conseillé, communiqué dans le kit |
| Des commentaires sur la solidité | Fiche technique prête, réponse validée à l'avance, vidéo de démonstration |

Les cinq décisions à prendre avec la direction

1. Le prix public conseillé et le prix revendeur.

2. La date de mise en rayon, qui fixe tout le calendrier.

3. Le stock disponible et le délai de réassort.

4. Le niveau de budget : basique, médium ou premium.

5. Les avantages revendeurs : table d'exposition offerte, remise de lancement.