## Slide 1
Plan de communication hors-média
Relations institutionnelles, presse, sponsoring, marketing direct, événementiel, terrain et relais d’influence : le plan d’action du 16 décembre au 26 mars.
7e édition · Thème : Paix et performance économique
Proposition à l’équipe d’AB Communication · octobre 2026

## Slide 2
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
2
Sommaire
1
Le cadre
point de départ, objectifs, cibles, équipe et ressources
2
Les sept leviers
pour chacun : cibles, supports, responsable, résultats et actions sur les quatre temps
3
Le plan d’action par période
avant le 16 décembre, du lancement au 26 mars, le jour J, après
4
Le rétroplanning
semaine par semaine, de novembre à avril
5
Supports, offre partenaires et budget
ce qu’il faut fabriquer, ce qu’on vend, ce que ça coûte
6
Pilotage
tableau de bord, risques et prochaines étapes

## Slide 3
1
Le cadre
D’où l’on part, ce que l’on vise, avec qui.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
3

## Slide 4
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
4
Une offre riche, à remettre en ordre
D’après la brochure 2026, la presse et les publications des éditions passées.
Les atouts à exploiter
Une 7e édition et un thème fort : « Paix et performance économique : bâtir une Afrique forte, compétitive et solidaire ».
86 prix : 2 super prix, 9 prix spéciaux, 63 prix sectoriels, 12 prix individuels. Autant de raisons de contacter une entreprise.
Une journée complète : forum, panels sur le financement et l’IA, expositions, rencontres B to B, dîner gala.
Un processus de sélection écrit : barème, 3 nominés par prix, jury paritaire de 10 membres, vote du public.
Une grille de sponsoring de 2 à 50 millions de F CFA, et des recettes annexes : tables, stands, forum, magazine.
Ce qu’il faut corriger avant de démarcher
La brochure donne quatre dates et deux lieux différents (page suivante).
Deux formules portent le même nom « Sponsor Or » (10 et 5 millions).
Le contact passe par une adresse Gmail : une adresse à l’en-tête des Awards rassure un ministère ou un grand groupe.
Le diplôme par VAE vendu dans la même brochure brouille le message d’excellence : à présenter à part.
Les partenaires de 2024 sont surtout des PME : aucun grand groupe en sponsor principal.

## Slide 5
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
5
Quatre dates, deux lieux : à harmoniser
Relevé dans la brochure « Awards 2026 » reçue le 23 octobre. Un sponsor ou un ministère qui la lit se demandera quand a lieu l’événement.
Où dans la brochure
Ce qui est écrit
À retenir
Couverture
Mercredi 16 décembre 2026, Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, de 8 h 30 à 23 h 30
Lancement le 16 déc. ?
En-tête de toutes les pages intérieures
Vendredi 12 juin 2026, Radisson Blu Hotel Abidjan Airport
À retirer
Présentation (page 3) et VAE (page 13)
Samedi 7 mars 2026, Radisson Blu Hotel Abidjan Airport
À remplacer
Processus de sélection (page 8)
Soirée gala le 19 décembre 2025, Radisson Blu ; performances « en 2025 »
À mettre à jour
Votre demande
Lancement le 16 décembre, événement principal le 26 mars
Date de référence
À trancher : que se passe-t-il exactement le 16 décembre au Sofitel (lancement seul, ou forum et gala comme l’annonce la couverture) et où a lieu le 26 mars ? La brochure corrigée devient le premier support du plan.

## Slide 6
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
6
Cinq objectifs, chacun chiffré
Les cibles sont des propositions, à caler avec vous sur le budget et l’historique des éditions.
Crédibilité
Un parrainage officiel et des institutions présentes.
Mesure : 1 ministère parrain · 3 organisations professionnelles partenaires · 15 articles de presse
Sponsors
Financer l’événement avant la fin janvier.
Mesure : 1 sponsor exclusif ou officiel · 2 sponsors leader · 4 sponsors Or · 8 sponsors Argent · 4 partenaires médias
Mobilisation
Trouver 3 nominés solides pour chacun des 86 prix.
Mesure : 258 nominés · 14 catégories couvertes · 4 pays représentés
Participation
Remplir la salle et le forum.
Mesure : Tables vendues (Platine, Diamant, Or) · stands vendus · présence des invités officiels
Relations durables
Garder le lien après le 26 mars.
Mesure : Un fichier qualifié de 500 décideurs · 60 % des sponsors renouvelés

## Slide 7
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
7
Six familles de cibles, par ordre de priorité
Chaque famille a son message, son porte-parole et son support.
Cible
Qui, concrètement
Ce qu’on attend d’elle
Message
Institutions publiques
Ministère du Commerce et de l’Industrie, ministère des PME, CEPICI, Agence Côte d’Ivoire PME
Parrainage, présence, prix
Un prix qui valorise l’économie du pays
Organisations patronales et chambres
CGECI, Chambre de commerce et d’industrie, FIPME, chambres et fédérations sectorielles
Relais, jury, candidatures
Mettre en avant vos membres
Grandes entreprises
Banques, télécoms, assurances, énergie, BTP, agro-industrie
Sponsoring, tables
Associer votre marque à l’excellence
PME et institutions
Entreprises de tous secteurs, ONG, établissements de formation et de santé
Candidatures, places
Votre travail mérite d’être reconnu
Médias
Presse écrite, radios, télévisions, sites d’information, médias panafricains
Couverture, partenariat
Des histoires de réussite
Relais d’influence
Anciens lauréats, associations de dirigeants, réseaux de femmes chefs d’entreprise, diaspora
Recommandation
Faites venir vos pairs

## Slide 8
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
8
L’équipe et les ressources
Une équipe réaliste de six personnes, renforcée le jour J. Les noms sont à placer en face des rôles.
Rôle
Missions
Ressource
Directeur du projet
Relations institutionnelles, grands sponsors, arbitrages
Président du comité des Awards
Chargé des partenariats
Prospection, rendez-vous, propositions, contrats, suivi des contreparties
1 personne à temps plein
Attaché de presse
Communiqués, dossier de presse, conférences, accréditations
Interne ou agence
Chargé des relations publiques
Invitations, fichier, relances téléphoniques, protocole
1 personne + 2 renforts en mars
Chargé de la logistique et du terrain
Impression, affichage, stands, lieux, prestataires
1 personne
Assistant administratif
Courriers, tableau de suivi, accueil des candidatures
1 personne
Outils communs : un fichier unique des contacts, un tableau de suivi des rendez-vous mis à jour chaque vendredi, une adresse e-mail à l’en-tête des Awards.

## Slide 9
2
Les sept leviers
Pour chacun : cibles, supports, responsable, résultats, et les actions sur les quatre temps.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
9

## Slide 10
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
10
1. Relations publiques et institutionnelles
Objectif : obtenir un parrainage officiel et faire des institutions des alliées visibles.
Cibles prioritaires
• Ministère du Commerce et de l’Industrie, ministère des PME
• CGECI, Chambre de commerce, FIPME
• Associations professionnelles et sectorielles
Supports
Lettre officielle, note de présentation de 4 pages, règlement et liste du jury, dossier institutionnel
Responsable
Directeur du projet
Résultats attendus
• 1 parrainage ministériel
• 3 organisations partenaires
• Des membres du jury issus des institutions
Avant le 16 déc.
Demande d’audience aux ministères (lettre + note) · rencontre CGECI, Chambre de commerce, FIPME · proposition de siéger au jury · invitation officielle au lancement.
16 déc. – 26 mars
Point d’étape avec chaque institution en janvier · relais de l’appel à candidatures auprès des membres · prix remis par un représentant institutionnel · invitations protocolaires.
Le 26 mars
Accueil protocolaire dédié · places réservées · prise de parole du parrain · remise de prix par les institutions.
Après
Lettre de remerciement sous 7 jours · bilan remis en audience · proposition de reconduire le partenariat pour l’édition suivante.

## Slide 11
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
11
2. Relations presse
Objectif : installer les Awards comme un événement sérieux et attendu dans les médias.
Cibles prioritaires
• Presse écrite et sites d’information ivoiriens
• Radios et télévisions
• Médias économiques et panafricains
Supports
3 communiqués, dossier de presse, photos HD, biographies du jury, kit d’accréditation, fiche « chiffres clés »
Responsable
Attaché de presse
Résultats attendus
• 15 articles et reportages
• 4 partenaires médias signés
• 5 interviews de dirigeants
Avant le 16 déc.
Fichier de 60 journalistes · rencontre avec les rédactions · signature de partenariats médias (visibilité contre espace) · invitations à la conférence de lancement.
16 déc. – 26 mars
Conférence de presse le 16 décembre · communiqués : lancement, nominés (février), invités (mars) · interviews du président et des membres du jury · émissions radio sur les nominés.
Le 26 mars
Espace presse avec connexion · accréditations · interviews sur le tapis rouge · communiqué du palmarès publié le soir même · photos envoyées dans l’heure.
Après
Revue de presse complète · remerciements aux médias · portraits de lauréats proposés aux rédactions pendant un mois.

## Slide 12
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
12
3. Prospection commerciale et sponsoring
Objectif : signer les sponsors avant la fin janvier, avec des contreparties claires.
Cibles prioritaires
• Banques, télécoms, assurances, énergie
• Agro-industrie, BTP, distribution
• Anciens partenaires de 2024
Supports
Dossier de partenariat, grille des formules, contrat type, présentation de 10 minutes, échantillon de trophée
Responsable
Chargé des partenariats, avec le directeur pour les grands comptes
Résultats attendus
• 1 exclusif ou officiel, 2 leader, 4 Or, 8 Argent
• 40 rendez-vous tenus
• Partenaires en nature : hôtel, imprimeur, transport
Avant le 16 déc.
Liste de 80 entreprises cibles · prise de rendez-vous par téléphone · 25 premiers rendez-vous · offre « partenaire fondateur » pour les premiers signataires.
16 déc. – 26 mars
Relances et 15 rendez-vous supplémentaires · signatures avant le 31 janvier · annonce publique de chaque sponsor · suivi des contreparties.
Le 26 mars
Accueil des sponsors · logos sur scène et supports · remise de prix par les sponsors · espace de rencontre réservé.
Après
Bilan de visibilité remis à chaque sponsor sous 30 jours · rendez-vous de renouvellement · proposition pour l’édition suivante.

## Slide 13
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
13
4. Marketing direct
Objectif : toucher personnellement chaque décideur et transformer l’intérêt en présence.
Cibles prioritaires
• 500 dirigeants et décideurs ciblés
• Anciens lauréats et participants
• Responsables d’institutions
Supports
Invitation imprimée haut de gamme, courrier à l’en-tête, carton réponse, script d’appel, fichier de suivi
Responsable
Chargé des relations publiques
Résultats attendus
• 500 invitations remises en main propre ou par courrier
• Taux de réponse de 40 %
• Tables vendues
Avant le 16 déc.
Constitution du fichier (anciens participants, annuaires des organisations, partenaires) · courrier d’annonce · invitations au lancement remises en main propre.
16 déc. – 26 mars
Courrier d’appel à candidatures · visites aux entreprises clés · invitations à la cérémonie début février · relances téléphoniques à J-21, J-7 et J-2.
Le 26 mars
Accueil nominatif · liste des invités à l’entrée · badges · placement à table soigné.
Après
Lettre de remerciement signée · certificat aux lauréats · questionnaire de satisfaction · mise à jour du fichier.

## Slide 14
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
14
5. Événementiel
Objectif : multiplier les occasions de rencontre entre le lancement et la cérémonie.
Cibles prioritaires
• Dirigeants, sponsors, institutions
• Nominés et candidats
• Médias
Supports
Conducteur de chaque rencontre, signalétique, trophées, badges, mur de logos, programme imprimé
Responsable
Directeur du projet et chargé de la logistique
Résultats attendus
• Un lancement réussi le 16 décembre
• 3 rencontres intermédiaires
• Une cérémonie sans incident
Avant le 16 déc.
Choix du lieu et des prestataires · conducteur du lancement · réservation des intervenants · essai du matériel.
16 déc. – 26 mars
Cérémonie de lancement le 16 décembre · petit-déjeuner des sponsors en janvier · rencontre des nominés en février · cocktail de networking B2B en mars · forum sur le leadership féminin autour du 8 mars.
Le 26 mars
Accueil et tapis rouge · forum en journée · rencontres B2B · cérémonie et dîner de gala · remise des prix.
Après
Soirée ou déjeuner des lauréats · réunion bilan avec les prestataires · retour d’expérience écrit.

## Slide 15
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
15
6. Communication terrain
Objectif : rendre les Awards visibles là où passent les décideurs.
Cibles prioritaires
• Plateau, Cocody, Marcory Zone 4, Riviera
• Aéroport, grands hôtels, chambres de commerce
• Sièges des entreprises partenaires
Supports
Affiches, kakémonos, brochures, flyers, panneaux, présentoirs, objets pour les invités
Responsable
Chargé de la logistique et du terrain
Résultats attendus
• Présence dans 30 lieux stratégiques
• 5 000 brochures et flyers distribués
• Affichage en place 3 semaines avant le 26 mars
Avant le 16 déc.
Charte des supports · choix de l’imprimeur (partenaire en nature si possible) · repérage des lieux et accords de dépôt · kakémonos du lancement.
16 déc. – 26 mars
Brochures dans les chambres de commerce, hôtels et sièges partenaires · kakémonos lors des rencontres · campagne d’affichage du 2 au 26 mars · présence sur les salons professionnels.
Le 26 mars
Signalétique complète du lieu · mur de logos pour les photos · programme imprimé · coffret ou objet pour les lauréats.
Après
Dépose et stockage des supports réutilisables · affiche « Merci » dans les lieux partenaires.

## Slide 16
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
16
7. Partenariats et relais d’influence
Objectif : faire porter le message par des voix respectées du monde économique.
Cibles prioritaires
• Anciens lauréats
• Associations de dirigeants, réseaux de femmes chefs d’entreprise, clubs d’affaires
• Personnalités économiques et diaspora
Supports
Lettre d’ambassadeur, kit de présentation, invitation personnelle, visuels à relayer
Responsable
Directeur du projet et chargé des relations publiques
Résultats attendus
• 20 ambassadeurs actifs
• 10 réseaux relais
• 30 % des candidatures venues des relais
Avant le 16 déc.
Choix de 20 ambassadeurs (anciens lauréats, dirigeants reconnus) · rencontre de présentation · accords avec les associations de dirigeants et réseaux féminins.
16 déc. – 26 mars
Chaque ambassadeur recommande 5 structures · présentations des Awards dans les réunions des associations · relais par les représentations de la diaspora et les chambres de commerce étrangères.
Le 26 mars
Ambassadeurs à l’accueil et sur scène · moment de reconnaissance des relais.
Après
Remerciement personnel · club des lauréats et ambassadeurs · invitation à la préparation de l’édition suivante.

## Slide 17
3
Le plan d’action par période
Ce qui se fait, quand, par qui, avec quel livrable.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
17

## Slide 18
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
18
Avant le 16 décembre : préparer et convaincre
Sept semaines pour installer la crédibilité et ouvrir les portes.
Action
Quand
Responsable
Livrable
Valider règlement, catégories, jury et lieu du 26 mars
Avant le 6 nov.
Directeur
Règlement signé
Créer l’adresse e-mail, le papier à en-tête, les documents
Avant le 6 nov.
Assistant
Kit administratif
Écrire aux ministères et organisations patronales
Semaine du 9 nov.
Directeur
8 lettres envoyées
Dossier de partenariat et liste des 80 entreprises
Avant le 13 nov.
Partenariats
Dossier + fichier
25 rendez-vous sponsors
16 nov. – 11 déc.
Partenariats
Comptes rendus
Partenariats médias et fichier de 60 journalistes
16 – 27 nov.
Attaché de presse
4 accords visés
Choix de 20 ambassadeurs, rencontre de présentation
23 nov. – 4 déc.
Directeur
Liste signée
Invitations au lancement remises en main propre
1er – 10 déc.
Relations publiques
200 invitations
Impression des supports du lancement
1er – 11 déc.
Logistique
Kakémonos, brochures

## Slide 19
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
19
Du 16 décembre au 26 mars : mobiliser et financer
Le lancement ouvre trois mois de rencontres, de relances et de visibilité.
Action
Quand
Responsable
Livrable
Cérémonie et conférence de presse de lancement
16 déc.
Directeur + presse
Communiqué n° 1
Courrier d’appel à candidatures aux entreprises
17 – 23 déc.
Relations publiques
500 courriers
Relances sponsors et signatures
5 – 31 janv.
Partenariats
Contrats signés
Petit-déjeuner des sponsors
Mi-janvier
Directeur
Sponsors présentés
Clôture des candidatures, délibération du jury
Fin janv. – mi-fév.
Directeur
Liste des nominés
Annonce des nominés, rencontre des nominés
Février
Presse + événementiel
Communiqué n° 2
Invitations à la cérémonie, relances à J-21, J-7, J-2
2 fév. – 24 mars
Relations publiques
Liste confirmée
Forum sur le leadership féminin, cocktail B2B
Autour du 8 mars
Événementiel
Compte rendu
Campagne d’affichage et dépôts de brochures
2 – 26 mars
Logistique
30 lieux couverts

## Slide 20
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
20
Le 26 mars : réussir la soirée, la faire rayonner
Un conducteur minute par minute et une équipe renforcée.
Action
Quand
Responsable
Livrable
Installation, signalétique, mur de logos, essai son et lumière
Matin
Logistique
Salle prête à 14 h
Accueil protocolaire des officiels et des sponsors
Dès l’ouverture
Relations publiques
Liste pointée
Forum et rencontres B2B
Après-midi
Événementiel
Rendez-vous tenus
Tapis rouge, espace presse, accréditations
Avant la cérémonie
Attaché de presse
Interviews
Cérémonie, remise des prix, dîner de gala
Soirée
Directeur
Conducteur respecté
Communiqué du palmarès et photos à la presse
Le soir même
Attaché de presse
Communiqué n° 3
Recueil des contacts et des cartes de visite
Toute la journée
Assistant
Fichier enrichi

## Slide 21
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
21
Après la cérémonie : remercier, mesurer, fidéliser
Les relations durables se jouent dans les trente jours.
Action
Quand
Responsable
Livrable
Lettres de remerciement aux officiels, sponsors, médias
Sous 7 jours
Directeur
Lettres signées
Certificats et kits lauréats
Sous 10 jours
Relations publiques
Kits remis
Revue de presse complète
Sous 15 jours
Attaché de presse
Revue de presse
Bilan de visibilité par sponsor
Sous 30 jours
Partenariats
Bilans remis
Questionnaire de satisfaction
Sous 7 jours
Relations publiques
Résultats
Rendez-vous de renouvellement des sponsors
Avril
Partenariats
Accords de principe
Retour d’expérience et date de l’édition suivante
Fin avril
Directeur
Note de bilan

## Slide 22
4
Le rétroplanning
De novembre à avril, levier par levier.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
22

## Slide 23
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
23
Le rétroplanning de novembre à avril
Barres = périodes d’action principales ; or = temps forts.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Relations institutionnelles
Relations presse
Sponsoring
Marketing direct
Événementiel
Communication terrain
Relais d’influence
16 déc. · Lancement
26 mars · Cérémonie

## Slide 24
5
Supports, offre partenaires et budget
Ce qu’il faut fabriquer, ce qu’on propose aux sponsors, ce que ça coûte.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
24

## Slide 25
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
25
Les supports à produire
Quantités proposées, à ajuster au budget et au nombre d’invités.
Support
Usage
Quantité
Prêt pour
Dossier de partenariat
Rendez-vous sponsors, version imprimée et PDF
50 + PDF
13 nov.
Note institutionnelle et lettres
Ministères, organisations patronales
15
6 nov.
Dossier de presse
Conférence de lancement, rédactions
60 + PDF
10 déc.
Invitations imprimées
Lancement puis cérémonie
200 + 500
1er déc. / 2 fév.
Brochure de présentation
Lieux stratégiques, rendez-vous, salons
3 000
11 déc.
Flyers
Distribution ciblée, chambres, salons
2 000
11 déc.
Kakémonos
Lancement, rencontres, cérémonie
8
11 déc.
Affiches et panneaux
Campagne d’affichage de mars
30 lieux
27 fév.
Signalétique, mur de logos, badges
Jour J
1 jeu
20 mars

## Slide 26
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
26
L’offre aux partenaires : votre grille 2026
Montants et contreparties repris de la brochure. Proposition : renommer le second « Sponsor Or » pour éviter la confusion.
Exclusif
50 M F CFA
• Seul sponsor, exclusivité sectorielle
• 2 tables Platine + 3 Or
• Stand 36 m²
• Couvertures du magazine
• Reportage télé d’1 min
Officiel
30 M F CFA
• Prise de parole
• 1 table Diamant + 3 Or
• Stand 24 m²
• Conférence produit
• Reportage télé 30 s
Leader
20 M F CFA
• Logo partout, spot
• 1 table Diamant + 2 Or
• Stand 18 m²
• Conférence de presse
Or
10 M F CFA
• Logo à l’entrée
• 2 tables Or
• Stand 9 m²
• 2 pages magazine
Bronze (ex-« Or »)
5 M F CFA
• Logo sur les supports
• 1 table de 10
• Stand 9 m²
• 2 pages magazine
Argent
2 M F CFA
• Logo sur les supports
• 3 places au dîner
• Stand 6 m²
• Demi-page magazine
À ajouter pour tous : un bilan de visibilité chiffré remis sous 30 jours après le 26 mars, et une priorité de renouvellement.
Partenaires en nature (hôtel, imprimeur, transport, traiteur) et médias : contreparties à négocier, sans montant.

## Slide 27
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
27
Les autres recettes à vendre sur le terrain
Tarifs de la brochure : chaque visite d’entreprise peut se conclure par l’un de ces achats.
Produit
Tarif
À qui le proposer
Table VIP Platine (10 places)
5 000 000 F CFA
Grands groupes, institutions, sponsors qui veulent plus
Table VIP Diamant (10 places)
3 000 000 F CFA
Banques, assurances, télécoms, nominés de grandes entreprises
Table VIP Or (10 places)
2 000 000 F CFA
Entreprises nominées, cabinets, fédérations
Place individuelle
200 000 à 400 000 F CFA
Dirigeants de PME, diaspora, nominés individuels
Stand d’exposition
500 000 à 2 000 000 F CFA
PME, start-up, écoles, collectivités
Forum : conférence / B to B / panel
1 500 000 / 500 000 / 500 000 F CFA
Entreprises qui veulent parler à des décideurs
Package forum (conférence, B to B, cocktail, presse)
2 500 000 F CFA
Entreprises qui lancent un produit
Magazine officiel
500 000 à 2 500 000 F CFA
Annonceurs, lauréats, institutions
Packages invités extérieurs (gold / platine)
3 000 000 / 5 000 000 F CFA
Délégations venues d’autres pays

## Slide 28
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
28
La sélection, premier gage de crédibilité
Votre processus existe déjà : il faut le rendre visible dans chaque rendez-vous et chaque communiqué.
1
Le jury propose 3 nominés par prix
Jury de 10 membres issus de divers milieux, paritaire.
2
Un reportage de 2 minutes par nominé
Matière pour la presse, les réseaux et la soirée.
3
Vote du public et notes du jury
Vote en ligne et par SMS, notes sur un serveur dédié.
4
Lauréats révélés le soir du gala
Effet de surprise, tension jusqu’au bout.
Ce qu’il faut ajouter pour convaincre un ministère ou un grand groupe
Publier les noms du jury et le règlement sur le site ; faire certifier le dépouillement du vote par un huissier ou un cabinet d’audit.
Règle écrite : aucun sponsor ne siège ni ne concourt dans le jury de sa propre catégorie.

## Slide 29
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
29
Le budget : les sponsors financent
En pourcentage du budget hors-média ; à appliquer au montant que vous nous indiquerez.
Événementiel (lieux, technique, traiteur, trophées)
40 %
Supports imprimés et affichage
20 %
Relations presse et partenariats médias
10 %
Marketing direct (invitations, courriers, coursiers)
10 %
Déplacements et rendez-vous
5 %
Protocole et accueil
5 %
Réserve et imprévus
10 %
Pour tenir le budget
Engager les dépenses au rythme des signatures.
Chercher hôtel, imprimeur et transport en partenaires en nature.
Réutiliser kakémonos et signalétique.
Règle : aucune commande ferme avant d’avoir signé l’équivalent de 50 % du budget en sponsoring.

## Slide 30
6
Pilotage
Tableau de bord, risques et prochaines étapes.
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
30

## Slide 31
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
31
Le tableau de bord, suivi chaque vendredi
Les cibles sont des propositions, à ajuster après le premier mois.
Indicateur
Cible
Échéance
Rendez-vous institutionnels tenus
8
16 déc.
Rendez-vous sponsors tenus
40
31 janv.
Sponsors signés (exclusif ou officiel, leader, Or, Argent)
1 + 2 + 4 + 8
31 janv.
Partenaires médias
4
16 déc.
Candidatures reçues
150
Clôture
Invitations envoyées / réponses positives
500 / 200
20 mars
Articles et reportages
15
15 avril
Sponsors qui renouvellent
60 %
30 avril

## Slide 32
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
32
Les risques et leur parade
Les sponsors signent trop tard
Offre « partenaire fondateur » avant le 11 décembre ; dépenses engagées au rythme des signatures.
Le diplôme par VAE brouille l’image
Le présenter dans un document séparé ; vérifier avec le ministère de l’Enseignement supérieur avant d’associer une institution.
Des doutes sur la sélection des lauréats
Règlement, critères et jury publiés ; aucun sponsor dans un jury de sa propre catégorie.
Des dates contradictoires circulent
Retirer la brochure actuelle, diffuser une version corrigée, et une réponse prête pour la presse sur le changement de date.
Une salle à moitié vide
Confirmation des invités à J-7 et J-2 ; liste d’attente ; tables d’entreprise vendues tôt.
Un incident le jour J
Conducteur minute par minute, répétition la veille, matériel en double, une personne dédiée aux officiels.

## Slide 33
Les Awards des Entreprises et des Institutions Socio-économiques Africaines · Plan hors-média 16 décembre – 26 mars
33
Prochaines étapes
Cette semaine
Valider les objectifs, le budget global et l’équipe.
Avant le 6 novembre
Brochure corrigée (dates, lieux, noms des formules), jury nommé, lieu du 26 mars, adresse e-mail à l’en-tête.
Avant le 13 novembre
Dossier de partenariat, note institutionnelle et fichier des cibles.
Mi-novembre
Premiers rendez-vous avec les ministères, la CGECI, la Chambre de commerce et les sponsors.
16 décembre
Lancement officiel et conférence de presse.
Sources : brochure Awards 2026 (AB Communication), Fraternité Matin (déc. 2023), Infodirecte (déc. 2024), page Facebook des Awards (23 oct. 2026).